Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | OmniDock es una plataforma SaaS de gestión de estacionamientos de micromovilidad para recintos institucionales. La app móvil permite al usuario encontrar bahías disponibles, escanear el QR del rack y anclar su bicicleta o scooter; el panel web permite a la institución administrar y monitorear sus racks. El equipo Nodalix (Carlos Román, Crisler Romero y Felipe Vidal) trabajando con Scrum adaptado en sprints de dos semanas desde el 09/09, cuando dejamos la metodología en cascada con la que partimos. A la fecha se cerraron los Sprints 0, 1 y 2, y el Sprint 3 (05/10 al 18/10) está en su última semana. Sprint 0 – Kick-off y product backlog (24/08 al 06/09): acta de constitución y de kick-off, alcance y primera versión del ERS. Este periodo se trabajó en cascada y después se reconoció como Sprint 0. Sprint 1 – Fundamentos (07/09 al 20/09): ERS con 11 requisitos funcionales y 11 historias de usuario, modelo de datos de 11 tablas con su MER y contratos de la API. Sprint 2 – Core backend, seguridad JWT y UI (21/09 al 04/10): base de datos Oracle en la nube con datos de prueba, restricciones CHECK y 8 vistas para Power BI; API REST en Java con 30 endpoints, login JWT y permisos por rol, documentada en Swagger; simulador IoT, adelantado del Sprint 3; 13 mockups y prototipo en Figma; DAS (modelo 4+1) y diagramas UML. Las pruebas de la API dieron 91 de 92 casos aprobados. Sprint 3 – App móvil y web, simuladores IoT (en curso): app móvil y panel web construidos en Ionic e integrados con el backend. El 14/10 se aprobaron los 26 casos de prueba del sprint, con la app Android en un celular real y el panel web. Además, el 05/10 se aprobaron 7 casos IoT. La regresión automática de la API dio 95 casos aprobados de 97, 0 fallidos y 2 que aún no aplican. Se corrigieron los defectos DEF-03 y DEF-04. Avance de los objetivos específicos de la Fase 1: • Diseñar un modelo de datos relacional escalable: cumplido (Oracle, 11 tablas, trazabilidad de usuarios y categorías de vehículos). • Construir una API documentada como puente con el hardware: cumplido (30 endpoints en Swagger y simulador IoT). • Desarrollar la interfaz de usuario para asignación, monitoreo y liberación de espacios: en cierre con el Sprint 3, con la funcionalidad principal ya probada. • Implementar el pipeline de datos y el dashboard en Power BI: en curso. Ya están listas las vistas, los datos históricos y la conexión de Power BI a Oracle; el pipeline y los dashboards son del Sprint 4 (19/10 al 01/11). |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y los cuatro objetivos específicos de la Fase 1; su avance está en el resumen. Lo que cambió fueron los medios para cumplirlos: • Infraestructura: de Microsoft Azure a Oracle Cloud. • Frontend: se definió Ionic (Angular + Capacitor) para la app móvil y el panel web. • Metodología: de cascada a Scrum (ver Metodología). El alcance no cambió: el hardware físico sigue fuera y se simula por software. |
| Metodología | Ajuste: el proyecto partió en cascada, como quedó en el acta de kick-off del 21/08. Ese enfoque exigía cerrar todo el diseño (base de datos y contratos de la API) antes de programar. El 09/09, por recomendación del docente y porque así no alcanzábamos a terminar en el plazo, cambiamos a Scrum adaptado. El documento de la Fase 1 se actualizó después de este cambio, por eso ya describe la metodología ágil. Cómo aplicamos la metodología hoy: • Cinco sprints de dos semanas (0 al 4). El periodo trabajado en cascada quedó como Sprint 0. • Backlog en Jira, que reemplazó a Microsoft Planner (la herramienta definida en el kick-off), con épicas, historias, tareas y subtareas, cada una con su responsable. • Revisión semanal del avance con el docente y retrospectiva documentada al cierre de cada sprint. • Aseguramiento de calidad como actividad explícita: casos de prueba trazados a los requisitos y regresión automática de la API. • ERS y DAS versionados en cada sprint (el ERS v1.1 registra el cambio de metodología), y cada cambio anotado en la matriz de control de cambios del ERS (anexo 5.7). |
| Evidencias de avance | Presentamos las tres evidencias de avance acordadas en la Fase 1: • Documento ERS (v1.3, IEEE 830): requisitos funcionales y no funcionales, diagrama de casos de uso, 11 historias de usuario con criterios de aceptación, contratos de la API y matriz de control de cambios. • Modelo relacional y arquitectura (DAS v1.1): modelo de datos de 11 tablas en Oracle, scripts de la base de datos y DAS (modelo 4+1) con diagramas de componentes, despliegue y secuencia. • Prototipos UI/UX de alta fidelidad: 9 mockups de la app móvil, 4 del panel web y el prototipo en Figma. Como respaldo, agregamos evidencias que adelantan la evidencia final (prototipo funcional integrado): • Documento de Evidencia Endpoints y Seguridad (PDF): los 30 endpoints probados en Swagger, con capturas. • Casos_Prueba_S3.xlsx y Evidencias_QA_S3.docx: casos del Sprint 3 vinculados a cada requisito, con capturas de la app y del panel web funcionando. • Reportes de regresión automática de la API (02/10, 05/10 y 14/10) y exportación del tablero Jira. Con estas evidencias se puede seguir el proyecto desde la especificación hasta el producto probado: cada requisito del ERS tiene su historia de usuario, su tarea en Jira y uno o más casos de prueba con resultado registrado. Resguardo de la calidad: aplicamos estándares de la disciplina (IEEE 830 para requisitos, modelo 4+1 para la arquitectura, UML) y revisamos los diagramas contra el sistema construido. También controlamos los cambios con una matriz, protegemos la API con JWT y permisos por rol, y validamos con pruebas funcionales y una regresión automática de la API. Cada defecto encontrado se registra con un código (DEF-01 a DEF-08) y se sigue hasta corregirlo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos TI | Gestión ágil y planificación (Scrum/Kanban): backlog, ceremonias, control de sprints y ERS | Jira Software, ERS (IEEE 830), Google Docs, repositorio Git | 8 semanas (Sprints 1 al 4), más el Sprint 0 de kick-off | Carlos Román | Dificultad: con cascada no se alcanzaba el plazo; Jira estuvo desactualizado en el S2. Facilitador: revisión semanal con el docente. ERS en v1.3. | En curso | De cascada a Scrum (09/09) y de Planner a Jira. El periodo inicial quedó como Sprint 0. Las tareas se mueven en Jira el mismo día en que cambian de estado. |
| Gestión de Datos e Inteligencia de Negocios | Modelamiento relacional y pipeline analítico | Oracle SQL (Oracle Cloud), Power BI, PlantUML | 8 semanas (Sprints 1 al 4) | Crisler Romero | Completado: MER (S1); DDL, datos, CHECK y 8 vistas BI (S2); datos históricos, consultas y conexión de Power BI a Oracle (S3). Pendiente: pipeline y dashboards (S4). | En curso | Se adelantó la preparación de Power BI al Sprint 3. Además, asumió el DAS y los diagramas UML. |
| Arquitectura y Desarrollo de Software | Desarrollo backend y simuladores IoT | Java (Spring Boot, Spring Security/JWT), Swagger, Oracle Cloud | 8 semanas (Sprints 1 al 4) | Felipe Vidal | Completado: contratos API (S1); 30 endpoints, JWT y simulador IoT (S2); DEF-03 y DEF-04 corregidos (S3). En curso: integración Front + Back + BD. | En curso | Nube: de Microsoft Azure a Oracle Cloud. El simulador IoT se adelantó al Sprint 2. Documentación y pruebas en Swagger. |
| Desarrollo Frontend y Experiencia de Usuario | Construcción UI/UX (app móvil y web admin) | Figma, Ionic (Angular + Capacitor), Android | 8 semanas (Sprints 1 al 4) | Carlos Román | Diseño en S2 (13 mockups). Dificultad: el docente advirtió poco tiempo para construir e integrar en S3. 26/26 casos OK (14/10). | En curso | Framework definido: Ionic, con una sola base de código para web y móvil. La construcción se concentró en el Sprint 3, una vez listo el backend. |
| Aseguramiento de calidad de software (actividad agregada) | Pruebas QA, regresión automática de la API y pruebas de integración finales | Swagger, script de regresión en Python, Excel | Sprint 2 al Sprint 4 (02/10 al 01/11) | Crisler Romero, Felipe Vidal, Carlos Román | Dificultad: en el S2 se probó al final del sprint. Regresión del 14/10: 95/97 OK, 0 fallos. Pendiente: pruebas de carga (S4). | En curso | Actividad nueva, no explícita en la Fase 1. Se prueba cada historia al terminarla y la regresión quedó automatizada. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo Factores que han facilitado: • Roles definidos según el perfil de cada integrante (gestión y UI/UX, datos y BI, backend), lo que permitió trabajar en paralelo. • Haber documentado temprano los contratos de la API (Sprint 1), para que backend, datos y frontend avanzaran sin bloquearse. • Haber adelantado el simulador IoT al Sprint 2, lo que dejó el backend listo antes de construir las pantallas. • El uso de capas gratuitas (Oracle Cloud) y de una sola base de código en Ionic para la app y el panel web. • La revisión semanal con el docente, que permitió corregir el rumbo a tiempo. Factores que han dificultado y acciones tomadas: • Planificación inicial en cascada, que obligaba a cerrar todo el diseño antes de programar y no alcanzaba a terminar en el plazo. Acción: cambio a Scrum el 09/09, por recomendación del docente, y migración del tablero de Planner a Jira. • Jira desactualizado durante el Sprint 2. Acción: mover cada tarea el mismo día en que cambia de estado. • Pruebas concentradas al final del sprint. Acción: probar cada historia al terminarla y usar un script de regresión automática de la API. • Poco tiempo para desarrollar e integrar el frontend en el Sprint 3 (advertencia del docente del 02/10). El plan de la Fase 1 contemplaba construirlo en paralelo al backend, pero se concentró en el Sprint 3. Acción: adelantar el backend y el simulador, y usar Ionic para construir web y móvil a la vez. Al 14/10, los 26 casos del sprint están aprobados. • Defectos encontrados en las pruebas (DEF-01 a DEF-08). Acción: registrarlos con código y darles seguimiento. Están corregidos DEF-01, 02, 03, 04, 06 y 08. • Sin hardware físico, como estaba previsto en la Fase 1. Acción: validar la integración con el simulador IoT dentro del backend.

Actividades ajustadas o eliminadas: Respecto de lo planificado al inicio del proyecto (acta de kick-off y documento de la Fase 1): • Metodología: de cascada a Scrum adaptado (09/09), por recomendación del docente y porque con cascada no alcanzábamos a terminar en el plazo. El documento de la Fase 1 se actualizó después de este cambio. • Herramienta de gestión: de Microsoft Planner a Jira, por integrar mejor sprints, épicas, historias y responsables. • Infraestructura en la nube: de Microsoft Azure a Oracle Cloud, por su capa gratuita y porque la base de datos ya es Oracle. • Frontend: se definió Ionic (Angular + Capacitor) para desarrollar la app móvil y el panel web con una sola base de código. La construcción se concentró en el Sprint 3, una vez que el backend estuvo listo, en vez de hacerse en paralelo desde el Sprint 1. • Simulador IoT: se adelantó del Sprint 3 al Sprint 2 para dejar más tiempo a la integración. • Preparación de Power BI: la carga de datos históricos, las consultas y la conexión a Oracle se adelantaron al Sprint 3 para aliviar el Sprint 4. • Aseguramiento de calidad: se agregó como actividad explícita, con casos de prueba trazados a los requisitos y regresión automática de la API. • Calendario: el periodo trabajado en cascada (24/08 al 06/09) quedó como Sprint 0. • Anexos del ERS: se retiraron tres anexos de la plantilla que no aplican a un proyecto ágil (cambio CC-15). No se eliminaron actividades ni se redujo el alcance. Los cambios están registrados en la matriz de control de cambios del ERS (anexo 5.7).

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No tenemos actividades retrasadas respecto de la planificación. Las que siguen pendientes corresponden a lo planificado: • En curso, cierre del Sprint 3 (18/10): historias de la app y del panel web, integración de sistemas y comunicación IoT. La funcionalidad ya está probada; falta cerrar dos observaciones de QA (la variante de DEF-04 con reserva pendiente y el caso de QR inexistente sin captura) y actualizar los estados en Jira. • No iniciadas, Sprint 4 (19/10 al 01/11): pipeline de datos y dashboards de Power BI embebidos en el panel web, pruebas de integración finales y de carga concurrente, y empaquetado del prototipo. • Defecto abierto: DEF-07 (contraseñas de prueba en texto plano), que se abordará en el Sprint 4. Estrategias: adelantar la preparación de Power BI (ya hecha), mantener el script de regresión para validar cada cambio, priorizar en el Sprint 4 los requisitos pendientes por sobre las mejoras visuales y seguir con la revisión semanal con el docente para detectar desvíos a tiempo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.