## Portada
OmniDock · Nodalix
Plan y registro de pruebas — Sprint 3
Proyecto | OmniDock — plataforma de gestión de racks de micromovilidad
Sprint | Sprint 3
Ambiente | QA (backend local con perfil mock + app Android + panel web)
Responsable de ejecución | Carlos Román
Fecha de preparación | 14-10-2026
Total de casos | 26
Cómo usar este archivo
• | Hoja "Identificación Casos": un caso por fila. Al ejecutar, completa solo las columnas Resultado obtenido, Resultado, Fecha ejecución y Observación.
• | Resultado: OK, NOK, Pendiente o Bloqueado (lista desplegable). La hoja "Control" se actualiza sola.
• | Columna Plataforma: Móvil (app) = celular Android · Web (admin) = panel en el navegador del PC · Web (navegador) = app en el navegador · Móvil + Web = ambos a la vez · API / Terminal = Swagger o script.
• | Solo incluye los casos pendientes del sprint (S3-IOT-01 a S3-IOT-07 ya se ejecutaron el 05/10 con resultado OK).
• | Cada caso tiene su ficha de evidencia en el Word "Evidencias_QA_S3.docx" con el mismo ID.
Orden sugerido de ejecución
1. Panel web (admin) | S3-UI-02 → S3-UI-03 → S3-UI-18 → S3-UI-15 → S3-UI-16 → S3-UI-17 → S3-DEF-04 (parte ticket)
2. Celular (mmunoz / ivega) | S3-UI-01 → S3-UI-04 → S3-UI-05 → S3-UI-13 → S3-UI-20 → S3-UI-07 (ivega) → S3-UI-06 → S3-UI-09 → S3-UI-08 → S3-UI-19 → S3-UI-10 → S3-UI-12 → S3-UI-11 → S3-MOV-01 → S3-VEN-01
3. Celular + PC a la vez | S3-UI-14 → S3-DEF-03 → S3-DEF-04 (parte reserva)
4. Al final | S3-IOT-08 (backend sin perfil mock) → S3-REG-01 (regresión con el backend de nuevo en mock)
Datos de prueba (seed 02_insert.sql)
Administrador | csoto@duocuc.cl / admin123
Usuario con bicicleta | mmunoz@duocuc.cl / user123 — vehículo "Trek Marlin 5"
Usuario con scooter | ivega@duocuc.cl / user123 — vehículo "Xiaomi Mi Pro 2"
Bahías | RACK-BICI-01 (libre) · RACK-BICI-02 (fuera de servicio, ticket abierto) · RACK-SCOOT-01 (ocupada) · RACK-SCOOT-02 (reservada)
QR de prueba | frontend/qr-prueba/RACK-*.png y QR_racks_OmniDock.pdf

## Control
Control de avance — Sprint 3
Resumen | Casos | %
Total de casos | 26 | 100%
OK | 26 | 100%
NOK | 0 | 0%
Pendiente | 0 | 0%
Bloqueado | 0 | 0%
Avance (ejecutados) | 26 | 100%
Plataforma | Casos | OK | NOK | Pendiente | Bloqueado
Móvil (app) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0
Web (admin) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
Web (navegador) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Móvil + Web | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
API / Terminal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Total | 26 | 26 | 0 | 0 | 0
Módulo | Casos | OK | NOK | Pendiente | Bloqueado
RF-01 Autenticación | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
RF-02 Asignación | 6 | 6 | 0 | 0 | 0
RF-03 Comunicación IoT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
RF-06 Consulta de Bahías Disponibles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
RF-07 Escaneo e Inicio de Sesión | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
RF-08 Historial de Autogestión | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
RF-09 Gestión y Monitoreo de Racks | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
RF-10 Administración de Usuarios y Permisos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
RF-11 Embebimiento y Exposición de Dashboards | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Todos (regresión API) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Total | 26 | 26 | 0 | 0 | 0
Se calcula sola a partir de la columna Resultado de la hoja "Identificación Casos".

## Identificación Casos
ID | Historia | Pre-condición | Nombre de la prueba | Paso a paso | Tipo | Resultado esperado | Resultado obtenido | Dato de prueba | Módulo a probar | Plataforma | Resultado | Candidato a automatizar | Observación | Responsable ejecución | Complejidad | Fecha ejecución
S3-UI-01 | HU-01 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Usuario final vigente en la tabla USUARIO | Validar inicio de sesión de usuario final con credenciales correctas | -Abrir la app OmniDock en el celular -Tocar "Ingresar mi cuenta institucional" -Ingresar correo y contraseña del usuario -Tocar "Ingresar" | Funcional | El sistema acepta las credenciales y entra a la app en Inicio (/app/bahias) con el saludo "Hola, Matias" | Con mmunoz@duocuc.cl / user123 se entra a Inicio con el saludo "Hola, Matias" y el vehículo Trek Marlin 5 | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5') | RF-01 Autenticación | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-02 | HU-01 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -Frontend en el navegador del PC (http://localhost:8100) -Administrador vigente en la tabla USUARIO | Validar inicio de sesión de administrador con credenciales correctas | -Abrir http://localhost:8100 en el navegador del PC -Hacer click en "Ingresar mi cuenta institucional" -Ingresar correo y contraseña del administrador -Hacer click en "Ingresar" | Funcional | El sistema acepta las credenciales y entra al panel (/admin/racks) con el menú Racks, Tickets, Usuarios y Analítica | El sistema acepta las credenciales y entra al panel (/admin/racks) con el menú Racks, Tickets, Usuarios y Analítica | Admin: csoto@duocuc.cl / admin123 | RF-01 Autenticación | Web (admin) | OK | SI |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-03 | RNF Seguridad | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -Frontend en el navegador del PC (http://localhost:8100) | Validar que un usuario final no puede entrar al panel escribiendo la ruta /admin | -Iniciar sesión en http://localhost:8100 con el usuario final -En la barra de direcciones escribir http://localhost:8100/admin y presionar Enter -Probar también http://localhost:8100/admin/usuarios | No Funcional | El sistema no muestra el panel: redirige al Inicio de la app (/app/bahias) | Al escribir /admin y /admin/usuarios el sistema no muestra el panel: el usuario queda en el Inicio de la app (/app/bahias) | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5') | RF-10 Administración de Usuarios y Permisos | Web (navegador) | OK | SI | Se hace en el navegador porque la app del celular no tiene barra de direcciones | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-04 | HU-01 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) | Validar indicación de error al iniciar sesión con credenciales incorrectas | -Abrir la app OmniDock en el celular -Tocar "Ingresar mi cuenta institucional" -Ingresar el correo correcto y una contraseña incorrecta -Tocar "Ingresar" | Funcional | Se muestra un mensaje claro de error de inicio de sesión. No se entra a la app | Con mmunoz@duocuc.cl y contraseña incorrecta aparece el aviso rojo "Credenciales inválidas" y no se entra a la app | Usuario: mmunoz@duocuc.cl - contraseña: mala123 | RF-01 Autenticación | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-05 | HU-06 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Sesión iniciada con el usuario final | Validar la vista de bahías agrupadas por ubicación en Inicio | -Ir a la pestaña "Inicio" -Revisar los grupos por ubicación y la cantidad de bahías libres de cada uno -Escribir "patio" en "Buscar sede o edificio" -Deslizar hacia abajo para refrescar | Funcional | Se ven las bahías agrupadas por ubicación (Acceso Norte, Patio Central) con su estado y la cantidad de libres. El buscador filtra y se muestra "Disponibilidad actualizada hace N s" | Las bahías se agrupan por sede (Acceso Norte: 1 libre; Patio Central: 1 libre) con su estado. Al buscar "Patio" solo queda Patio Central; al borrar vuelven todas. Se muestra "Disponibilidad actualizada hace N s" | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5') | RF-06 Consulta de Bahías Disponibles | Móvil (app) | OK | NO |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-06 | HU-02, HU-06 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Sesión iniciada con el usuario final -RACK-BICI-01 en estado Disponible -El usuario no tiene otra reserva pendiente | Validar reserva con vehículo compatible desde el detalle de reserva | -En Inicio, tocar "Bahía RACK-BICI-01" -En "Detalle de reserva" verificar que el vehículo es "Trek Marlin 5" -Tocar "Reservar bahía" | Funcional | Mensaje "Reserva creada". La pantalla Escanear muestra "Reserva pendiente", la hora en "Reserva válida hasta" y la cuenta regresiva en "Tiempo restante" | Con mmunoz y Trek Marlin 5 se reserva RACK-BICI-01: aparece "Reserva creada" y la pantalla Mi estacionamiento muestra "Reserva pendiente", "Reserva válida hasta 16:18" y "Tiempo restante 14:58" | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5'); bahía RACK-BICI-01 | RF-02 Asignación | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-07 | HU-02 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Sesión iniciada con un usuario que solo tiene scooter -RACK-BICI-01 Disponible | Validar que no se puede reservar una bahía incompatible con el vehículo | -En Inicio, tocar "Bahía RACK-BICI-01" (bicicletero) -Verificar el texto "No tienes un vehículo compatible con esta bahía" -Tocar "Reservar bahía" | Funcional | Aviso superior: "Esta bahía es para bicicleta. Registra un vehículo compatible en la pestaña Vehículos." No se crea la reserva | Con ivega (solo scooter Xiaomi Mi Pro 2) el detalle de RACK-BICI-01 muestra "No tienes un vehículo compatible con esta bahía". Al tocar Reservar bahía aparece el aviso superior "Esta bahía es para bicicleta. Registra un vehículo compatible en la pestaña Vehículos." y no se crea la reserva | Usuario: ivega@duocuc.cl / user123 (scooter 'Xiaomi Mi Pro 2'); bahía RACK-BICI-01 | RF-02 Asignación | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-08 | HU-07 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Reserva pendiente en RACK-BICI-01 (S3-UI-06) | Validar check-in con el código del rack reservado | -Ir a la pestaña "Escanear" -Tocar "Ingresar código" y escribir RACK-BICI-01 (o "Iniciar con QR" y escanear RACK-BICI-01.png) -Confirmar | Funcional | Mensaje "Sesión iniciada: candado liberado". Se ve "Sesión activa" con la bahía RACK-BICI-01 y el reloj "Tiempo de uso" avanzando | Con el código de RACK-BICI-01 aparece "Sesión iniciada: candado liberado" y la pantalla Sesión activa muestra la bahía RACK-BICI-01, Tiempo de uso desde 16:10 y "Confirmación IoT: apertura recibida" | Código RACK-BICI-01 | RF-07 Escaneo e Inicio de Sesión | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-09 | HU-07 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Reserva pendiente en RACK-BICI-01 | Validar error de check-in con el código de otro rack o uno inexistente | -Ir a "Escanear" > "Ingresar código" y escribir RACK-BICI-02 -Repetir con el código RACK-XXX-99 | Funcional | Con RACK-BICI-02: "Ese QR es de RACK-BICI-02. Tu reserva es para RACK-BICI-01." Con RACK-XXX-99: "QR no válido: la bahía no existe". La reserva sigue pendiente | Al escanear con la cámara el QR de RACK-BICI-02 aparece "Ese QR es de RACK-BICI-02. Tu reserva es para RACK-BICI-01." y la reserva sigue pendiente | Códigos RACK-BICI-02 y RACK-XXX-99 | RF-07 Escaneo e Inicio de Sesión | Móvil (app) | OK | SI | Se usó el escáner de cámara (QR en pantalla del PC). La variante con código inexistente (RACK-XXX-99) no quedó en las capturas | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-10 | HU-07 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Sesión activa en RACK-BICI-01 (S3-UI-08) | Validar el retiro escaneando el código del rack | -En "Sesión activa" tocar "Ingresar código" (o "Escanear para retirar") -Escribir/escanear RACK-BICI-01 | Funcional | Se muestra "Retiro confirmado" y el "Resumen de tu viaje" (inicio, fin, permanencia). RACK-BICI-01 vuelve a Disponible en Inicio | Al escanear RACK-BICI-01 aparece "Retiro confirmado" / "Sesión finalizada" con el Resumen de tu viaje (inicio 16:10, fin 16:14, permanencia 3 min, Trek Marlin 5) y el aviso "El dispositivo confirmó la apertura y el retiro". La bahía vuelve a estar disponible | Código RACK-BICI-01 | RF-07 Escaneo e Inicio de Sesión | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-19 | HU-07 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Sesión activa en RACK-BICI-01 | Validar error de retiro con el código de otro rack | -En "Sesión activa" tocar "Ingresar código" -Escribir RACK-SCOOT-01 | Funcional | Mensaje "Ese QR es de RACK-SCOOT-01. Tu sesión está en RACK-BICI-01." La sesión sigue activa | Al escanear con la cámara el QR de RACK-SCOOT-01 aparece "Ese QR es de RACK-SCOOT-01. Tu sesión está en RACK-BICI-01." y la sesión sigue activa (tiempo de uso 00:03:23) | Código RACK-SCOOT-01 | RF-07 Escaneo e Inicio de Sesión | Móvil (app) | OK | SI | Se usó el escáner de cámara (QR en pantalla del PC) | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-11 | HU-06 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Reserva pendiente nueva en RACK-BICI-01 | Validar la cancelación de una reserva | -Ir a "Escanear" -Tocar "Cancelar reserva" -Confirmar en el diálogo "Cancelar reserva" | Funcional | Mensaje "Reserva cancelada". La pantalla queda sin reserva y RACK-BICI-01 vuelve a Disponible | Con la reserva pendiente en RACK-BICI-01 (válida hasta 16:33) se toca Cancelar reserva y se confirma. Aparece "Reserva cancelada", la pantalla queda sin reserva y RACK-BICI-01 vuelve a Disponible en Inicio | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5') | RF-02 Asignación | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-12 | HU-08 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Uso finalizado (S3-UI-10) | Validar el historial después de un uso | -Ir a la pestaña "Historial" -Revisar el primer movimiento de "Movimientos recientes" | Funcional | Aparece el uso con fecha y hora de inicio-fin, "Sede Maipu - Acceso Norte · RACK-BICI-01", la duración y el vehículo | Historial muestra primero "Hoy · 16:10-16:14 · Sede Maipu - Acceso Norte · RACK-BICI-01 · 3 min · Trek Marlin 5" y "Este mes: 1 estacionamiento", seguido de los usos anteriores | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5') | RF-08 Historial de Autogestión | Móvil (app) | OK | NO |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-13 | HU-02, HU-04 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Sesión iniciada con el usuario final | Validar registro y desactivación de un vehículo | -Ir a la pestaña "Vehículos" y tocar "Registrar vehículo" -Elegir tipo Scooter y nombre "QA Scooter Prueba" -Tocar "Guardar vehículo" -En la tarjeta nueva tocar "Desactivar" y confirmar | Funcional | Mensaje "Vehículo registrado" y aparece en la lista. Al desactivar: "Vehículo desactivado" y desaparece de la lista | Al guardar el scooter "Testing" aparece "Vehículo registrado" y se agrega a la lista. Al desactivarlo (confirmación "¿Desactivar 'Testing'? Tu historial se conserva.") aparece "Vehículo desactivado" y desaparece de la lista | Tipo: Scooter - Nombre: Testing | RF-02 Asignación | Móvil (app) | OK | SI |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-20 | HU-02 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -El usuario tiene al menos dos vehículos activos | Validar el cambio de vehículo seleccionado | -Ir a "Vehículos" y registrar una segunda bicicleta "QA Bici 2" -Tocar "Seleccionar" en "QA Bici 2" -Volver a Inicio y revisar la tarjeta del vehículo -Abrir RACK-BICI-01 y revisar "Vehículo para esta reserva" | Funcional | Mensaje "QA Bici 2 quedó seleccionado". Inicio y el detalle de reserva muestran "QA Bici 2" | Se registra "Test Bici" y al tocar Seleccionar aparece "Test Bici quedó seleccionado". Inicio muestra "Test Bici · Cambiar vehículo" y el detalle de reserva de RACK-BICI-01 propone "Test Bici" como vehículo | Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123; segunda bicicleta "Test Bici" | RF-02 Asignación | Móvil (app) | OK | NO | Al terminar, desactivar "QA Bici 2" | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-14 | HU-09, RNF Rendimiento | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular y panel web abierto en http://localhost:8100 -Admin con sesión en /admin/racks -RACK-BICI-01 Disponible | Validar que el panel refleja una reserva de la app en 3 segundos o menos | -En el PC, dejar abierta la vista Racks del panel -En el celular, reservar RACK-BICI-01 -Cronometrar desde que aparece "Reserva creada" hasta que el panel muestra RACK-BICI-01 como Reservada | No Funcional | El panel cambia RACK-BICI-01 a Reservada en 3 segundos o menos (el panel se refresca cada 3 s) | Con el panel de racks y la app abiertos lado a lado, tras "Reserva creada" el panel cambia RACK-BICI-01 de Disponible a Reservada (actualizado 16:25:05 → 16:25:08). Cronómetro manual: el cambio se ve entre 2,48 s y 3,61 s | Admin: csoto@duocuc.cl / admin123; Usuario: mmunoz@duocuc.cl / user123 (bicicleta 'Trek Marlin 5') | RF-09 Gestión y Monitoreo de Racks | Móvil + Web | OK | NO | Ejecutado con la app y el panel en dos ventanas del navegador del PC. El cronómetro es manual (incluye el tiempo de reacción); el panel se refresca cada 3 s | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-15 | HU-09 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular y panel web abierto en http://localhost:8100 -RACK-BICI-01 Disponible y sin reservas | Validar marcar una bahía fuera de servicio y devolverla a disponible | -En Racks, abrir el menú (⋮) de RACK-BICI-01 -Elegir "Marcar fuera de servicio" -Revisar el estado en el panel y en la app -Abrir de nuevo el menú y elegir "Marcar disponible" | Funcional | Mensaje "Estado actualizado" en cada cambio. El estado cambia en el panel y en Inicio de la app (Fuera de servicio y luego Disponible) | Al marcar RACK-BICI-01 fuera de servicio aparece "Estado actualizado" y el panel y la app (celular) la muestran Fuera de servicio. Al marcarla disponible vuelve a Disponible en ambos | Admin: csoto@duocuc.cl / admin123; bahía RACK-BICI-01 | RF-09 Gestión y Monitoreo de Racks | Web (admin) | OK | SI | Panel en el PC y app en el celular de forma simultánea | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-UI-16 | HU-09 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -Frontend en el navegador del PC (http://localhost:8100) -Admin con sesión iniciada -RACK-BICI-01 Disponible | Validar la creación y resolución de un ticket de mantención | -Ir a "Tickets" y hacer click en "Nuevo ticket" -Elegir el rack RACK-BICI-01 y escribir "QA: candado no responde" -Hacer click en "Crear ticket" -Revisar en Racks que RACK-BICI-01 quedó Fuera de servicio -Volver a Tickets, abrir el menú (⋮) del ticket y elegir "Pasar a Resuelto" | Funcional | Mensaje "Ticket creado" y la bahía queda Fuera de servicio. Al resolver: "Ticket actualizado", el ticket tiene fecha de resolución y la bahía vuelve a Disponible | Se crea el ticket #0015 sobre RACK-BICI-01 ("Ticket creado") y la bahía queda Fuera de servicio en el panel y en la app. Al pasarlo a Resuelto ("Ticket actualizado") queda con fecha de resolución 14 oct 2026 15:41 y la bahía vuelve a Disponible | Rack RACK-BICI-01; descripción "QA: candado no responde" | RF-09 Gestión y Monitoreo de Racks | Web (admin) | OK | SI | Ticket de prueba #0015 | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-17 | HU-10 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -Frontend en el navegador del PC (http://localhost:8100) -Admin con sesión iniciada | Validar creación de usuario, cambio de rol y bloqueo | -Ir a "Usuarios" y hacer click en el botón de nuevo usuario -Completar RUT, nombre, correo, contraseña temporal y rol Usuario; click en "Crear usuario" -En el menú (⋮) del usuario nuevo elegir "Cambiar rol a Colaborador" -En el mismo menú elegir "Bloquear acceso" -Cerrar sesión e intentar entrar con el usuario bloqueado | Funcional | Mensajes "Usuario creado", "Rol actualizado" y "Usuario bloqueado". El usuario bloqueado no puede iniciar sesión | Se crea el usuario "testing" ("Usuario creado", 21 usuarios). Se cambia a Colaborador ("Rol actualizado") y se bloquea ("Usuario bloqueado", estado Bloqueado). Al intentar iniciar sesión con ese usuario aparece "Usuario bloqueado: acceso denegado" y no entra | RUT 12345678-9; nombre "testing"; correo test.s3@duocucl.cl; rol inicial Usuario | RF-10 Administración de Usuarios y Permisos | Web (admin) | OK | SI | Se usaron datos distintos a los planificados (ver Dato de prueba). El usuario de prueba queda bloqueado | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-UI-18 | HU-11 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -Frontend en el navegador del PC (http://localhost:8100) -Admin con sesión iniciada -Variables PBI_* sin configurar | Validar la analítica sin Power BI configurado | -Hacer click en "Analítica" en el menú -Esperar a que cargue la vista | Funcional | Se ven los indicadores calculados con la API y, en lugar del reporte, un mensaje claro con el botón "Reintentar". No queda la pantalla en blanco | Se ven los indicadores (25% ocupación, 20 usuarios vigentes, 3 bahías operativas) y el mensaje "Power BI no configurado (PBI_EMBED_URL)" con el botón Reintentar. Sin pantalla en blanco | Admin: csoto@duocuc.cl / admin123 | RF-11 Embebimiento y Exposición de Dashboards | Web (admin) | OK | NO |  | Carlos Román | Baja | 14-10-2026
S3-MOV-01 | HU-07 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Reserva pendiente en RACK-BICI-01 -QR RACK-BICI-01.png impreso o abierto en la pantalla del PC (frontend/qr-prueba) | Validar check-in escaneando un QR real con la cámara del celular | -Ir a "Escanear" y tocar "Iniciar con QR" -Si aparece "Preparando el escáner (solo la primera vez)…", esperar -Apuntar la cámara al QR de RACK-BICI-01 | Funcional | El escáner lee el QR y se muestra "Sesión iniciada: candado liberado" con la sesión activa en RACK-BICI-01 | El escáner nativo ("Escaneo de Google en nombre de OmniDock") abre la cámara del celular y lee el QR real mostrado en la pantalla del PC. El check-in en RACK-BICI-01 queda con "Sesión iniciada: candado liberado" | QR con el texto RACK-BICI-01 | RF-07 Escaneo e Inicio de Sesión | Móvil (app) | OK | NO | Evidencia compartida con S3-UI-09 (lectura de cámara) y S3-UI-08 (sesión iniciada) | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-IOT-08 | HU-03 | -Backend levantado SIN el perfil mock (mvn spring-boot:run) -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -Reserva pendiente en RACK-BICI-01 | Validar check-in con el simulador IoT detenido | -Reservar RACK-BICI-01 en la app -Ir a "Escanear" > "Ingresar código" y escribir RACK-BICI-01 -Revisar que la reserva sigue pendiente y la bahía sigue Reservada | No Funcional | Mensaje "No se pudo iniciar la sesión" (la API responde 502). No se crea la sesión: la reserva sigue pendiente y la bahía no cambia | Con el backend levantado sin el perfil mock, se reserva RACK-BICI-01 (válida hasta 17:05). Al intentar el check-in aparece "No se pudo comunicar con el dispositivo IoT" (502). La reserva sigue pendiente en la app y el panel sigue mostrando RACK-BICI-01 como Reservada (16:51:54): no cambia nada en la base | Código RACK-BICI-01 | RF-03 Comunicación IoT | Móvil (app) | OK | SI | Backend iniciado quitando SPRING_PROFILES_ACTIVE=mock. El mensaje real de la app es "No se pudo comunicar con el dispositivo IoT" | Carlos Román | Alta | 14-10-2026
S3-VEN-01 | HU-06 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular Android (apiUrl = IP del PC:8080) -RESERVA_MINUTOS del backend igual a reservaMinutos de la app (15) | Validar la expiración de la reserva con la ventana definida | -En el detalle de RACK-BICI-01 revisar el texto "Tendrás N minutos para llegar y escanear" -Tocar "Reservar bahía" y anotar la hora de "Reserva válida hasta" -Esperar la ventana completa sin hacer check-in (~16 min) -Refrescar Escanear e Inicio | Funcional | La app muestra 15 minutos y la hora de vencimiento = hora de reserva + 15 min. Al vencer, la reserva desaparece y RACK-BICI-01 vuelve a Disponible | La app indica "Tendrás 15 minutos para llegar y escanear". La reserva creada a las 16:25 muestra "Reserva válida hasta 16:40"; a las 16:40 el tiempo restante llega a 00:00 y al refrescar la reserva desaparece ("No tienes una reserva ni una sesión activa") y RACK-BICI-01 vuelve a Disponible | Ventana: 15 minutos | RF-02 Asignación | Móvil (app) | OK | SI | Reserva usada: la creada en S3-UI-14 | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-DEF-03 | RNF Seguridad | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -App instalada en el celular y panel web abierto en http://localhost:8100 -Usuario final con sesión iniciada en el celular -Admin con sesión en /admin/usuarios | Validar que un usuario bloqueado no puede seguir usando su token anterior | -En el celular, iniciar sesión con el usuario final y dejar la app en Inicio -En el panel, abrir el menú (⋮) de ese usuario y elegir "Bloquear acceso" -En el celular, deslizar Inicio hacia abajo para refrescar (o cambiar de pestaña) -Al terminar, en el panel elegir "Habilitar acceso" | No Funcional | La API responde 401 al token anterior y la app cierra la sesión y vuelve al login | Con ivega con sesión abierta en el celular, el admin elige "Bloquear acceso" ("Usuario bloqueado", estado Bloqueado). Apenas se bloquea, la app pierde la sesión y vuelve al login (la API rechaza el token anterior con 401). Al intentar entrar de nuevo aparece "Usuario bloqueado: acceso denegado" | Admin: csoto@duocuc.cl / admin123; Usuario: ivega@duocuc.cl / user123 (sesión abierta en el celular) | RF-10 Administración de Usuarios y Permisos | Móvil + Web | OK | SI | Se usó ivega en lugar de mmunoz para no afectar la reserva de S3-VEN-01. Valida el arreglo de DEF-03 del backend nuevo | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-DEF-04 | HU-09 | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 -Frontend en el navegador del PC (http://localhost:8100) -RACK-BICI-02 Fuera de servicio con ticket abierto (dato inicial) -Admin con sesión iniciada | Validar que no se puede dejar DISPONIBLE una bahía con ticket o reserva vigente | -En Racks, abrir el menú (⋮) de RACK-BICI-02 y elegir "Marcar disponible" -Caso reserva: reservar RACK-BICI-01 desde la app y en Swagger enviar PUT /api/v1/bahias/1 con {"idEstado": 1} usando el token del admin | Funcional | Ticket: se rechaza con "La bahía tiene un ticket de mantención abierto; resuélvelo antes de dejarla disponible". Reserva: 409 "La bahía tiene una reserva pendiente; cancélala antes de dejarla disponible" | Al elegir "Marcar disponible" en RACK-BICI-02 (ticket abierto) el sistema rechaza el cambio con "La bahía tiene un ticket de mantención abierto; resuélvelo antes de dejarla disponible". La bahía sigue Fuera de servicio | Admin: csoto@duocuc.cl / admin123; bahías RACK-BICI-02 y RACK-BICI-01 | RF-09 Gestión y Monitoreo de Racks | Web (admin) | OK | SI | Validado con la regla del ticket abierto desde el panel. La variante con reserva pendiente (PUT por Swagger) no se ejecutó | Carlos Román | Media | 14-10-2026
S3-REG-01 | Todas | -Backend levantado con perfil mock -BD cargada con los scripts 00 a 03 | Ejecutar la regresión de la API | -Desde Capstone/omnidock ejecutar: python backend/pruebas/regresion_api.py --ejecutor "Carlos Román" -Revisar el resumen en pantalla y el reporte en docs/qa/ | No Funcional | Pasan todos los casos salvo los defectos conocidos | Corrida del 14/10/2026 16:58 con el backend nuevo y simulador mock: 97 casos, 95 pasan, 0 fallan, 2 omitidos/no aplican (S2-RES-13 requiere --esperar-expiracion; S4-ANA-01 Power BI no configurado). S2-USR-08 (DEF-03) ahora pasa con 401. Respuesta más lenta: 133 ms (límite ERS 2000 ms) | 97 casos en 11 módulos | Todos (regresión API) | API / Terminal | OK | SI | Se quitó S2-USR-08 de DEFECTOS_CONOCIDOS. Reporte: docs/qa/regresion_api_2026-10-14_1658.md. Antes (05/10): 94 de 97 | Carlos Román | Baja | 14-10-2026